## BoQ
Bill of Quantity
| Nama Pekerjaan | : | Perencanaan Pembangunan Fly Over Madika
| Lokasi Pekerjaan | : | Surabaya
| Tahun Anggaran | : | 2022
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | VOLUME | SAT. | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA
[6 empty] | ( Rp. ) | ( Rp. )
I. | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Mobilisasi & Demobilisasi |  |  | 1 | Ls | 1614590000 | 1614590000
2 | Pembersihan Awal Lokasi Proyek |  |  | 5535 | M2 | 16952.8006 | 93833751.5888
3 | Direksi Keet dan Gudang termasuk fasilitas |  |  | 1 | Ls | 600000000 | 600000000
4 | Penyediaan Air Bersih dan Listrik |  |  | 1 | Ls | 250000000 | 250000000
5 | Pekerjaan Adminitrasi, Dokumentasi dan Peralatan K3 |  |  | 1 | Ls | 109679000 | 109679000
6 | Stakeout dan Positioning |  |  | 1 | Ls | 244552125 | 244552125
7 | Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang, T = 2 meter |  |  | 384 | M1 | 367335.8333 | 141056960
8 | Pas. Rambu-rambu Pengaman + Lampu Warning Light |  |  | 2 | Bh | 5132369 | 10264738
[6 empty] | JUMLAH I | 3063976574.5888
II. | PEKERJAAN TANAH
1 | Penggalian Tanah dengan Alat Berat |  |  | 2434.0493 | M3 | 16051.7328 | 39070708.7342
2 | Pengurugan Sirtu (Padat) |  |  | 218.3522 | M3 | 261341.8861 | 57064579.9742
3 | Angkutan Tanah Keluar Proyek |  |  | 2434.0493 | M3 | 69306.1759 | 168694647.6667
4 | Pekerjaan Pemasangan PVD (100mm x 3 mm) |  |  | 1347 | M1 | 13199.2667 | 17779412.2
5 | Pekerjaan Pemasangan PHD (100mm x 20 mm) |  |  | 2539.9576 | M1 | 16957.6667 | 43071753.7718
6 | Pemasangan Settlement Plate |  |  | 22 | Bh | 7327600.6667 | 161207214.6667
7 | Pemasangan Pneumatic Piezometer |  |  | 6 | Bh | 5113200.6667 | 30679204
8 | Pemasangan Inclinometer |  |  | 6 | Bh | 264100.6667 | 1584604
[6 empty] | JUMLAH II | 519152125.0136
III. | PEKERJAAN PONDASI
1 | Pengadaan Spun Pile Ø 80cm (ex. WIKA class C) |  |  | 10240 | M1 | 2236800.8257 | 22904840455.5159
2 | Pemancangan Tiang Pancang |  |  | 10240 | M1 | 185476.1644 | 1899275923.0994
3 | Penyambungan Tiang Pancang |  |  | 304 | Bh | 63084.0067 | 19177538.0231
4 | Pemotongan Kepala Tiang Pancang |  |  | 256 | Bh | 370205.5364 | 94772617.3174
5 | Beton Bertulang pengisi Spun Pile (K-225) ; Pemakaian Besi 210 Kg |  |  | 103.0752 | M3 | 5152440.5697 | 531088842.2071
6 | Pile Driving Analyzer (Tes PDA) |  |  | 10 | Titik | 5701666.6667 | 57016666.6667
7 | Pekerjaan Lantai Kerja Beton B0 |  |  | 89.936 | M3 | 1123364.353 | 101030896.452
[6 empty] | JUMLAH III | 25607202939.2816
IV. | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
1 | Pilecap Abutment (K-300) ; Pemakaian Besi 69 Kg |  |  | 315.725 | M3 | 2499467.757 | 789144457.5794
2 | Pilecap Pilar - P1 (K-300) ; Pemakaian Besi 153 Kg |  |  | 584 | M3 | 4111098.2437 | 2400881374.3025
3 | Pilecap Pilar - P2 (K-300) ; Pemakaian Besi 153 Kg |  |  | 408.8 | M3 | 4111098.2437 | 1680616962.0117
4 | Pilecap Pilar - P3 (K-300) ; Pemakaian Besi 153 Kg |  |  | 408.8 | M3 | 4111098.2437 | 1680616962.0117
5 | Pilecap Pilar - P4 (K-300) ; Pemakaian Besi 153 Kg |  |  | 408.8 | M3 | 4111098.2437 | 1680616962.0117
6 | Pekerjaan Wing Wall (K-300) ; Pemakaian Besi 160 Kg |  |  | 18.9885 | M3 | 4245400.7842 | 80613707.8832
[6 empty] | JUMLAH IV | 8312490425.8003
V. | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
1 | Pekerjaan Abutment (K-300) ; Pemakaian Besi 111 Kg |  |  | 197.7979 | M3 | 3305283.0003 | 653777970.2664
2 | Pekerjaan Pilar - P1 (K-300) ; Pemakaian Besi 218 Kg |  |  | 66.024 | M3 | 5358193.2631 | 353769352.0038
3 | Pekerjaan Pilar - P2 (K-300) ; Pemakaian Besi 178 Kg |  |  | 53.34 | M3 | 4590750.1742 | 244870614.2931
4 | Pekerjaan Pilar - P3 (K-300) ; Pemakaian Besi 148 Kg |  |  | 40.7295 | M3 | 4015167.8576 | 163535779.2544
5 | Pekerjaan Pilar - P4 (K-300) ; Pemakaian Besi 133 Kg |  |  | 25.1475 | M3 | 3727376.6992 | 93734205.5437
6 | Pekerjaan Pier Head - P1 (K-300) ; Pemakaian Besi 193 Kg |  |  | 127 | M3 | 4878541.3326 | 619574749.2348
7 | Pekerjaan Pier Head - P2 (K-300) ; Pemakaian Besi 193 Kg |  |  | 127 | M3 | 4878541.3326 | 619574749.2348
8 | Pekerjaan Pier Head - P3 (K-300) ; Pemakaian Besi 193 Kg |  |  | 127 | M3 | 4878541.3326 | 619574749.2348
9 | Pekerjaan Pier Head - P4 (K-300) ; Pemakaian Besi 193 Kg |  |  | 127 | M3 | 4878541.3326 | 619574749.2348
[6 empty] | JUMLAH V | 3987986918.3006
VI. | PEKERJAAN PC- I GIRDER H=170cm, DIAFRAGMA & PLAT DECK Tb.7cm
A | Pengadaan Material
1 | PC-I Girder H=170cm, L=30m, CTC=230cm (K-600) |  |  | 63 | Bh | 17691247.2247 | 1114548575.1574
2 | Diafragma Beton (K-600) |  |  | 378 | Bh | 16082858.3914 | 6079320471.9442
3 | Plat Deck 1,00m x 1,65m x 0,07m |  |  | 1620 | Bh | 263480.815 | 426838920.3
B | Erection
1 | PC-I Girder H=170cm, L=30m, CTC=230cm (K-600) |  |  | 63 | Bh | 17691247.2247 | 1114548575.1574
2 | Diafragma Beton (K-600) |  |  | 378 | Bh | 16082858.3914 | 6079320471.9442
3 | Plat Deck 1,00m x 1,65m x 0,07m |  |  | 1620 | Bh | 263480.815 | 426838920.3
[6 empty] | JUMLAH VI | 15241415934.8031
VII. | PEKERJAAN PLAT LANTAI & TROTOAR
1 | Bekisting Plat Lantai (Kantilever) |  |  | 297 | M2 | 127669.6389 | 37917882.75
2 | Pelat Lantai Tb.25cm (K-300) ; Pemakaian Besi 168 Kg |  |  | 1012.5 | M3 | 4398889.402 | 4453875519.527
3 | Pelat Injak (K-300) ; Pemakaian Besi 147 Kg |  |  | 24.636 | M3 | 3995981.7803 | 98445007.1403
4 | Trotoar Beton Tb.20cm (K-300) ; Pemakaian Besi 210 Kg |  |  | 189 | M3 | 5204704.6453 | 983689177.9684
5 | Pengaman Delatasi antar Girder Besi Suku L100.100.10 |  |  | 270 | M1 | 215415.7571 | 58162254.4289
6 | Pengaman Tepi Trotoar Besi Siku L60.60.6 |  |  | 276 | M1 | 192832.4238 | 53221748.9718
7 | Elastomer Girder 400mm x 500mm x 89mm |  |  | 126 | Bh | 9696228.522 | 1221724793.7772
8 | Dudukan Posisi Elastomer |  |  | 3.15 | M3 | 1414443.7725 | 4455497.8834
9 | Rubber Pad Pelat Injak (Karet Jenis Konveyor) |  |  | 30 | M1 | 199594.69 | 5987840.7009
10 | Lapis Perekat (Tack Coat) |  |  | 1134 | Ltr | 21389.5024 | 24255695.6653
11 | Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm |  |  | 3240 | M2 | 293076.0189 | 949566301.2794
12 | Boog / Parapet Jembatan (K-300) ; Pemakaian Besi 152 Kg) |  |  | 1.7135 | M3 | 4091912.1664 | 7011399.02
[6 empty] | JUMLAH VII | 7898313119.1127
VIII. | PEKERJAAN OPRIT
1 | Galian Tanah Tumpuan Plengsengan |  |  | 40 | M3 | 16051.7328 | 642069.3131
2 | Pas. Batu Kali Belah 15/20 (1 PC : 4 Ps) |  |  | 240.8 | M3 | 1016459.25 | 244763387.4
3 | Pek. Pasir Urug |  |  | 152 | M3 | 242713.3333 | 36892426.6667
4 | Pek. Urugan dan Pemadatan Tanah Tb. 1 m (Subgrade) |  |  | 1520 | M3 | 462675.2195 | 703266333.6128
5 | Pek. Urugan dan Pemadatan Sirtu Tb. 10 cm (Subbase) |  |  | 152 | M3 | 311952.9973 | 47416855.5835
6 | Pek. Urugan dan Pemadatan batu Pecah Tb. 15 cm (Base Course) |  |  | 228 | M3 | 448061.8861 | 102158110.0419
7 | Pek. Lapen Macadam Tb. 20 cm |  |  | 1520 | M2 | 1124036.7891 | 1708535919.4603
[6 empty] | JUMLAH VIII | 2843675102.0784
IX. | PEKERJAAN ASPAL
1 | Lapis Resap Ikat ( Prime Coat ) |  |  | 4981.25 | Ltr | 28560.975 | 142269356.9227
2 | Penghamparan ATB tb. 6 cm |  |  | 371.889 | Ton | 808561.0337 | 300694954.2504
3 | Lapis Perekat ( Tack Coat ) |  |  | 4499.75 | Ltr | 21499.727 | 96743396.4991
4 | Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston ( AC ) tb. 4 cm |  |  | 3985 | M2 | 293076.0189 | 1167907935.3699
[6 empty] | JUMLAH IX | 1707615643.0421
X. | PEKERJAAN MEKANIKAL & ELEKTRIKAL
1 | Pek. Pemasangan Pipa Drainase PVC-AW 6" |  |  | 108 | M1 | 139126.4444 | 15025656
2 | Pek. Pemasangan Pipa Drainase PVC-AW 8" |  |  | 548 | M1 | 142022.5278 | 77828345.2222
3 | Pek. Pemasangan Lampu PJU Siap Menyala |  |  | 40 | Unit | 14834537.6031 | 593381504.1238
4 | Pengadaan dan Pemasangan Panel Lampu PJU - 3 Phase13200 VA |  |  | 1 | Unit | 53962434.4625 | 53962434.4625
5 | Pek. Pemasangan / Penarikan Kabel NYFGBY 4 X 10 mm |  |  | 1200 | M1 | 44933.1722 | 53919806.5828
[6 empty] | JUMLAH X | 794117746.3914
XI. | PEKERJAAN ARSITEKTURAL
1 | Pek. Pot Beton (Barrier Jalan) |  |  | 540 | M1 | 639798.2644 | 345491062.784
2 | Pek. Pemasangan Ornamen Baja WF 600x300 |  |  | 45554.435 | Kg | 175183.6527 | 7980392318.172
3 | Pek. Cutting dan Bending Baja WF |  |  | 1 | Ls | 330159305.5556 | 330159305.5556
4 | Pek. Plat Plendes |  |  | 3472.84 | Kg | 222184.5637 | 771611440.0513
5 | Pek. Railling Pipa Galvanis 3" |  |  | 1178.424 | M1 | 222184.5637 | 261827622.2432
6 | Pengecatan Dasar Meni Besi |  |  | 988.9023 | M2 | 181727.9432 | 179711185.2513
7 | Pengecatan Besi |  |  | 988.9023 | M2 | 100079.7302 | 98969077.708
[6 empty] | JUMLAH XI | 9968162011.7652
XII. | PERIJINAN & PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK
1 | Penyambungan Daya PLN 13200 VA ( sebanyak 1 rangkai ) |  |  | 1 | Ls | 12000000 | 12000000
2 | JILDAK ( materai, admin, bank, konsuil dll ) |  |  | 1 | Ls | 1800000 | 1800000
[6 empty] | JUMLAH XII | 13800000

## WBS
WORK BREAKDOWN STRUCTURE
| Nama Pekerjaan | : | Perencanaan Jembatan Beton Bentang 15m
| Lokasi Pekerjaan | : | Surakarta
| Tahun Anggaran | : | 2023
NO. | URAIAN PEKERJAAN |  |  | VOLUME | SAT. | HARGA SAT. | JUMLAH HARGA
[6 empty] | ( Rp. ) | ( Rp. )
1. | PEKERJAAN PERSIAPAN
1.1 | Mobilisasi & Demobilisasi |  |  | 1 | Ls | 1614590000 | 1614590000
1.2 | Pembersihan Awal Lokasi Proyek |  |  | 5535 | M2 | 16952.8006 | 93833751.5888
1.3 | Pasangan Papan Nama Proyek
1.4 | Direksi Keet dan Gudang termasuk fasilitas |  |  | 1 | Ls | 600000000 | 600000000
1.5 | Penyediaan Air Bersih dan Listrik |  |  | 1 | Ls | 250000000 | 250000000
1.6 | Pekerjaan Adminitrasi, Dokumentasi dan Peralatan K3 |  |  | 1 | Ls | 109679000 | 109679000
1.7 | Stakeout dan Positioning |  |  | 1 | Ls | 244552125 | 244552125
1.8 | Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang, T = 2 meter |  |  | 384 | M1 | 367335.8333 | 141056960
1.9 | Pasangan Rambu-rambu Pengaman + Lampu Warning Light
|  |  |  | 6 | Bh | 5113200.6667 | 30679204
2. | PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH |  |  | 6 | Bh | 264100.6667 | 1584604
2.1 | PEKERJAAN DRAINASE |  |  |  |  | JUMLAH I | 32263808
2.1.1 | Penggalian Tanah untuk Selokan Drainase
2.1.2 | Penggalian Tanah untuk Saluran Kolam Resapan
2.1.3 | Pemasangan Bekisting Drainase |  |  | 2434.0493 | M3 | 0 | 0
2.1.4 | Pembesian Drainase |  |  | 218.3522 | M3 | 0 | 0
2.1.5 | Pembetonan Drainase |  |  | 2434.0493 | M3 | 0 | 0
2.2 | PEKERJAAN TANAH
2.2.1 | Penggalian Tanah dengan Alat Berat
2.2.2 | Pengurugan dan pemerataan Sirtu (Padat) |  |  | 10240 | M1 | 2236800.8257 | 22904840455.5159
2.2.3 | Angkutan Tanah Keluar Proyek |  |  | 10240 | M1 | 185476.1644 | 1899275923.0994
2.2.4 | Pemasangan Settlement Plate
2.2.5 | Pemasangan Pneumatic Piezometer |  |  | 304 | Bh | 63084.0067 | 19177538.0231
2.2.6 | Pemasangan Inclinometer |  |  |  |  | JUMLAH III | 24823293916.6384
2.3 | PEKERJAAN PONDASI SUMURAN |  |  |  |  | JUMLAH IV | #REF!
2.3.1 | Penggalian Tanah untuk Pondasi Sumuran
2.3.2 | Pemasangan Bekisting Cincin Beton
2.3.3 | Pembesian Pondasi Sumuran |  |  | 197.7979 | M3 | 3305283.0003 | 653777970.2664
2.3.4 | Pembetonan Pondasi Sumuran |  |  | 66.024 | M3 | 5358193.2631 | 353769352.0038
[6 empty] | JUMLAH V | 1007547322.2701
2.4 | PEKERJAAN ABUTMENT
2.4.1 | Pemasangan Bekisting Abutment T
2.4.2 | Pembesian Abutment T |  |  | 63 | Bh | 17691247.2247 | 1114548575.1574
2.4.3 | Pembetonan Abutment T
2.4.4 | Pemasangan Bekisting Wing wall
2.4.5 | Pembesian Wing wall
2.4.6 | Pembetonan Wing wall
[6 empty] | JUMLAH VI | 1114548575.1574
3. | PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
3.1 | PEKERJAAN GIRDER |  |  | 297 | M2 | 127669.6389 | 37917882.75
3.1.1 | Pemasangan Bekisting Girder 450 x 1000 mm |  |  | 1012.5 | M3 | 4398889.402 | 4453875519.527
3.1.2 | Pembesian Girder 450 x 1000 mm |  |  | 24.636 | M3 | 3995981.7803 | 98445007.1403
3.1.3 | Pembetonan Girder 450 x 1000 mm |  |  | 30 | M1 | 199594.69 | 5987840.7009
3.1.4 | Pengaman Delatasi antar Girder Besi Suku L100.100.10 |  |  | 3985 | M2 | 26.6876 | 106349.9456
3.1.5 | Elastomer Girder 400mm x 500mm x 89mm |  |  |  |  | JUMLAH IX | 4558414717.3138
3.1.6 | Dudukan Posisi Elastomer
[6 empty] | JUMLAH VII | 4596226250.1182
3.2 | PEKERJAAN DIAFRAGMA
3.2.1 | Pemasangan Bekisting Diafragma 300 x 500 mm |  |  | 4981.25 | Ltr | 28560.975 | 142269356.9227
3.2.2 | Pembesian Diafragma 300 x 500 mm |  |  | 371.889 | Ton | 808561.0337 | 300694954.2504
3.2.3 | Pembetonan Diafragma 300 x 500 mm |  |  | 4499.75 | Ltr | 21499.727 | 96743396.4991
|  |  |  | 108 | M1 | 139126.4444 | 15025656
3.3 | PEKERJAAN PELAT LANTAI |  |  | 548 | M1 | 142022.5278 | 77828345.2222
3.3.1 | Pemasangan Bekisting Pelat Lantai Jembatan |  |  | 40 | Unit | 14834537.6031 | 593381504.1238
3.3.2 | Pembesian Pelat Lantai Jembatan |  |  | 1 | Unit | 53962434.4625 | 53962434.4625
3.3.3 | Pembetonan Pelat Lantai Jembatan
3.3.4 | Pemasangan Bekisting Slab Edge
3.3.5 | Pembesian Slab Edge
3.3.6 | Pembetonan Slab Edge
3.3.7 | Pemasangan Bekisting Pelat Injak Jembatan
3.3.8 | Pembesian Pelat Injak Jembatan
3.3.9 | Pembetonan Pelat Injak Jembatan |  |  | 1200 | M1 | 44933.1722 | 53919806.5828
3.3.10 | Rubber Pad Pelat Injak (Karet Jenis Konveyor) |  |  |  |  | JUMLAH X | 794117746.3914
3.4 | PEKERJAAN ASPAL |  |  | 540 | M1 | 639798.2644 | 345491062.784
3.4.1 | Lapis Resap Ikat ( Prime Coat ) |  |  | 45554.435 | Kg | 175183.6527 | 7980392318.172
3.4.2 | Penghamparan ATB tb. 6 cm |  |  | 1 | Ls | 330159305.5556 | 330159305.5556
3.4.3 | Lapis Perekat ( Tack Coat ) |  |  | 3472.84 | Kg | 222184.5637 | 771611440.0513
3.4.4 | Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston ( AC ) tb. 4 cm |  |  | 1178.424 | M1 | 222184.5637 | 261827622.2432
|  |  |  | 988.9023 | M2 | 181727.9432 | 179711185.2513
4. | PEKERJAAN AKSESORIS STRUKTUR JEMBATAN |  |  | 988.9023 | M2 | 100079.7302 | 98969077.708
4.1 | PEKERJAAN TROTOAR |  |  |  |  | JUMLAH XI | 9968162011.7652
4.1.1 | Pemasangan Bekisting Trotoar
.4.1.2 | Pembesian Trotoar |  |  | 1 | Ls | 12000000 | 12000000
4.1.2 | Pembetonan Trotoar |  |  | 1 | Ls | 1800000 | 1800000
4.2 | PEKERJAAN PARAPET
4.2.1 | Pemasangan Bekisting Parapet
4.2.2 | Pembesian Parapet
4.2.3 | Pembetonan Parapet
4.2.4 | Pemasangan Pipa Sandaran Parapet
5. | PEKERJAAN FINISIHING
5.1 | Pekerjaan Pengecatan
5.2 | Pembuatan Marka Jalan
5.3 | Pembersihan Material Konstruksi

## Table WBS DB
id | id_section | name | level | kode_wbs | parent_wbs | created_at
1 | 1 | Pekerjaan Persiapan Jembatan | 1 | 1 | 0 | (Null)
2 | 2 | Pekerjaan Struktur Bawah | 1 | 2 | 0 | (Null)
3 | 3 | Pekerjaan Struktur Atas | 1 | 3 | 0 | (Null)
4 | 4 | Pekerjaan Aksesoris Struktur Jembatan | 1 | 4 | 0 | (Null)
5 | 5 | Pekerjaan Finisihing Jembatan | 1 | 5 | 0 | (Null)
6 | 1 | Mobilisasi & Demobilisasi | 2 | 1.1 | 1 | (Null)
7 | 1 | Pembersihan Awal Lokasi Proyek | 2 | 1.2 | 1 | (Null)
8 | 1 | Pasangan Papan Nama Proyek | 2 | 1.3 | 1 | (Null)
9 | 1 | Direksi Keet Dan Gudang Termasuk Fasilitas | 2 | 1.4 | 1 | (Null)
10 | 1 | Penyediaan Air Bersih Dan Listrik | 2 | 1.5 | 1 | (Null)
11 | 1 | Pekerjaan Adminitrasi, Dokumentasi Dan Peralatan K3 | 2 | 1.6 | 1 | (Null)
12 | 1 | Stakeout Dan Positioning | 2 | 1.7 | 1 | (Null)
13 | 1 | Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang, T = 2 Meter | 2 | 1.8 | 1 | (Null)
14 | 1 | Pasangan Rambu-rambu Pengaman + Lampu Warning Light | 2 | 1.9 | 1 | (Null)
15 | 2 | Pekerjaan Drainase | 2 | 2.1 | 2 | (Null)
16 | 2 | Pekerjaan Tanah | 2 | 2.2 | 2 | (Null)
17 | 2 | Pekerjaan Pondasi Sumuran | 2 | 2.3 | 2 | (Null)
18 | 2 | Pekerjaan Abutment | 2 | 2.4 | 2 | (Null)
19 | 3 | Pekerjaan Girder | 2 | 3.1 | 3 | (Null)
20 | 3 | Pekerjaan Diafragma | 2 | 3.1 | 3 | (Null)
21 | 3 | Pekerjaan Pelat Lantai | 2 | 3.1 | 3 | (Null)
22 | 3 | Pekerjaan Aspal | 2 | 3.1 | 3 | (Null)
23 | 4 | Pekerjaan Trotoar | 2 | 4.1 | 4 | (Null)
24 | 4 | Pekerjaan Parapet | 2 | 4.2 | 4 | (Null)
25 | 5 | Pekerjaan Pengecatan | 2 | 5.1 | 79 | (Null)
26 | 5 | Pembuatan Marka Jalan | 2 | 5.2 | 79 | (Null)
27 | 5 | Pembersihan Material Konstruksi | 2 | 5.3 | 79 | (Null)
28 | 2 | Penggalian Tanah Untuk Selokan Drainase | 3 | 2.1.1 | 15 | (Null)
29 | 2 | Penggalian Tanah Untuk Saluran Kolam Resapan | 3 | 2.1.2 | 15 | (Null)
30 | 2 | Pemasangan Bekisting Drainase | 3 | 2.1.3 | 15 | (Null)
31 | 2 | Pembesian Drainase | 3 | 2.1.4 | 15 | (Null)
32 | 2 | Pembetonan Drainase | 3 | 2.1.5 | 15 | (Null)
33 | 2 | Penggalian Tanah Dengan Alat Berat | 3 | 2.2.1 | 16 | (Null)
34 | 2 | Pengurugan Dan Pemerataan Sirtu (Padat) | 3 | 2.2.2 | 16 | (Null)
35 | 2 | Angkutan Tanah Keluar Proyek | 3 | 2.2.3 | 16 | (Null)
36 | 2 | Pemasangan Settlement Plate | 3 | 2.2.4 | 16 | (Null)
37 | 2 | Pemasangan Pneumatic Piezometer | 3 | 2.2.5 | 16 | (Null)
38 | 2 | Pemasangan Inclinometer | 3 | 2.2.6 | 16 | (Null)
39 | 2 | Penggalian Tanah Untuk Pondasi Sumuran | 3 | 2.3.1 | 17 | (Null)
40 | 2 | Pemasangan Bekisting Cincin Beton | 3 | 2.3.2 | 17 | (Null)
41 | 2 | Pembesian Pondasi Sumuran | 3 | 2.3.3 | 17 | (Null)
42 | 2 | Pembetonan Pondasi Sumuran | 3 | 2.3.4 | 17 | (Null)
43 | 2 | Pemasangan Bekisting Abutment T | 3 | 2.4.1 | 18 | (Null)
44 | 2 | Pembesian Abutment T | 3 | 2.4.2 | 18 | (Null)
45 | 2 | Pembetonan Abutment T | 3 | 2.4.3 | 18 | (Null)
46 | 2 | Pemasangan Bekisting Wing Wall | 3 | 2.4.4 | 18 | (Null)
47 | 2 | Pembesian Wing Wall | 3 | 2.4.5 | 18 | (Null)
48 | 2 | Pembetonan Wing Wall | 3 | 2.4.6 | 18 | (Null)
49 | 3 | Pemasangan Bekisting Girder 450 X 1000 Mm | 3 | 3.1.1 | 19 | (Null)
50 | 3 | Pembesian Girder 450 X 1000 Mm | 3 | 3.1.2 | 19 | (Null)
51 | 3 | Pembetonan Girder 450 X 1000 Mm | 3 | 3.1.3 | 19 | (Null)
52 | 3 | Pengaman Delatasi Antar Girder Besi Suku L100.100.10 | 3 | 3.1.4 | 19 | (Null)
53 | 3 | Elastomer Girder 400mm X 500mm X 89mm | 3 | 3.1.5 | 19 | (Null)
54 | 3 | Dudukan Posisi Elastomer | 3 | 3.1.6 | 19 | (Null)
55 | 3 | Pemasangan Bekisting Diafragma 300 X 500 Mm | 3 | 3.2.1 | 20 | (Null)
56 | 3 | Pembesian Diafragma 300 X 500 Mm | 3 | 3.2.2 | 20 | (Null)
57 | 3 | Pembetonan Diafragma 300 X 500 Mm | 3 | 3.2.3 | 20 | (Null)
58 | 3 | Pemasangan Bekisting Pelat Lantai Jembatan | 3 | 3.3.1 | 21 | (Null)
59 | 3 | Pembesian Pelat Lantai Jembatan | 3 | 3.3.2 | 21 | (Null)
60 | 3 | Pembetonan Pelat Lantai Jembatan | 3 | 3.3.3 | 21 | (Null)
61 | 3 | Pemasangan Bekisting Slab Edge | 3 | 3.3.4 | 21 | (Null)
62 | 3 | Pembesian Slab Edge | 3 | 3.3.5 | 21 | (Null)
63 | 3 | Pembetonan Slab Edge | 3 | 3.3.6 | 21 | (Null)
64 | 3 | Pemasangan Bekisting Pelat Injak Jembatan | 3 | 3.3.7 | 21 | (Null)
65 | 3 | Pembesian Pelat Injak Jembatan | 3 | 3.3.8 | 21 | (Null)
66 | 3 | Pembetonan Pelat Injak Jembatan | 3 | 3.3.9 | 21 | (Null)
67 | 3 | Rubber Pad Pelat Injak (Karet Jenis Konveyor) | 3 | 3.3.10 | 21 | (Null)
68 | 3 | Lapis Resap Ikat ( Prime Coat ) | 3 | 3.4.1 | 22 | (Null)
69 | 3 | Penghamparan Atb Tb. 6 Cm | 3 | 3.4.2 | 22 | (Null)
70 | 3 | Lapis Perekat ( Tack Coat ) | 3 | 3.4.3 | 22 | (Null)
71 | 3 | Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston ( Ac ) Tb. 4 Cm | 3 | 3.4.4 | 22 | (Null)
72 | 4 | Pemasangan Bekisting Trotoar | 3 | 4.1.1 | 23 | (Null)
73 | 4 | Pembesian Trotoar | 3 | 4.1.2 | 23 | (Null)
74 | 4 | Pembetonan Trotoar | 3 | 4.1.3 | 23 | (Null)
75 | 4 | Pemasangan Bekisting Parapet | 3 | 4.2.1 | 24 | (Null)
76 | 4 | Pembesian Parapet | 3 | 4.2.2 | 24 | (Null)
77 | 4 | Pembetonan Parapet | 3 | 4.2.3 | 24 | (Null)
78 | 4 | Pemasangan Pipa Sandaran Parapet | 3 | 4.2.4 | 24 | (Null)

## Alur Program
Mulai
Design prototype web dengan Figma
Export HTML dengan aplikasi Anima
Interface Web
Input Data :
1. Data Autodesk Revit (.rvt)
2. Data Export Revit beruka Microsoft Excel (.xlsx)
Pembacaan file dengan pemrograman phyton
Work Breakdown Structure (WBS) kasar
Database WBS
Work Breakdown Structure (WBS) Final
Selesai
Ditampilkan pada UI User Interface

## PEKERJAAN PERSIAPAN
| LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3
| NAMA PROYEK | RUMPUN PEKERJAAN | JENIS PEKERJAAN
1 |  |  |  | Mobilisasi & Demobilisasi
2 |  |  |  | Pembersihan Awal Lokasi Proyek
3 |  |  |  | Pasangan Papan Nama Proyek
4 |  |  |  | Direksi Keet dan Gudang termasuk fasilitas
5 | Proyek Konstruksi Jembatan Beton | Pekerjaan Persiapan |  | Penyediaan Air Bersih dan Listrik
6 |  |  |  | Pekerjaan Adminitrasi, Dokumentasi dan Peralatan K3
7 |  |  |  | Stakeout dan Positioning
8 |  |  |  | Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang, T = 2 m
9 |  |  |  | Pasangan Rambu-rambu Pengaman + Lampu Warning Light
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25

## PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH
LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |  | LEVEL 4
NAMA PROYEK | RUMPUN PEKERJAAN | JENIS PEKERJAAN |  | PAKET RINCIAN PEKERJAAN
Penggalian Tanah untuk Selokan Drainase
Penggalian Tanah untuk Saluran Kolam Resapan
|  |  | Pekerjaan Drainase |  | Pemasangan Bekisting Drainase
Pembesian Drainase
Pembetonan Drainase
Penggalian Tanah dengan Alat Berat
Pengurugan dan pemerataan Sirtu (Padat)
Angkutan Tanah Keluar Proyek
Pekerjaan Tanah
Pemasangan Settlement Plate
Pemasangan Pneumatic Piezometer
Proyek Konstruksi Jembatan Beton | Pekerjaan Struktur Bawah |  |  |  | Pemasangan Inclinometer
Penggalian Tanah untuk Pondasi Sumuran
Pemasangan Bekisting Cincin Beton
Pekerjaan Pondasi Sumuran
Pembesian Pondasi Sumuran
Pembetonan Pondasi Sumuran
Pemasangan Bekisting Abutment T
Pembesian Abutment T
Pembetonan Abutment T
Pekerjaan Abutment
Pemasangan Bekisting Wing wall
Pembesian Wing wall
Pembetonan Wing wall

## PEKERJAAN STRUKTUR ATAS
LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |  | LEVEL 4
NAMA PROYEK | RUMPUN PEKERJAAN | JENIS PEKERJAAN |  | PAKET RINCIAN PEKERJAAN
Pemasangan Bekisting Girder 450 x 1000 mm
Pembesian Girder 450 x 1000 mm
Pembetonan Girder 450 x 1000 mm
Pekerjaan Girder
Pengaman Delatasi antar Girder Besi Suku L100.100.10
Elastomer Girder 400mm x 500mm x 89mm
Dudukan Posisi Elastomer
Pemasangan Bekisting Diafragma 300 x 500 mm
|  |  | Pekerjaan Diafragma |  | Pembesian Diafragma 300 x 500 mm
Pembetonan Diafragma 300 x 500 mm
Pemasangan Bekisting Pelat Lantai Jembatan
Pembesian Pelat Lantai Jembatan
Proyek Konstruksi Jembatan Beton | Pekerjaan Struktur Atas |  |  |  | Pembetonan Pelat Lantai Jembatan
Pemasangan Bekisting Slab Edge
Pembesian Slab Edge
Pekerjaan Pelat Lantai
Pembetonan Slab Edge
Pemasangan Bekisting Pelat Injak Jembatan
Pembesian Pelat Injak Jembatan
Pembetonan Pelat Injak Jembatan
Rubber Pad Pelat Injak (Karet Jenis Konveyor)
Lapis Resap Ikat (Prime Coat)
Penghamparan ATB tb. 6 cm
Pekerjaan Aspal
Lapis Perekat ( Tack Coat )
Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston ( AC ) tb. 4 cm

## PEK. AKSESORIS STR. JEMBATAN
LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3 |  | LEVEL 4
NAMA PROYEK | RUMPUN PEKERJAAN | JENIS PEKERJAAN |  | PAKET RINCIAN PEKERJAAN
Pemasangan Bekisting Trotoar
|  |  | Pekerjaan Trotoar |  | Pembesian Trotoar
Pembetonan Trotoar
Proyek Konstruksi Jembatan Beton | Pekerjaan Aksesoris Struktur Jembatan
Pemasangan Bekisting Parapet
Pembesian Parapet
Pekerjaan Parapet
Pembetonan Parapet
Pemasangan Pipa Sandaran Parapet

## Table Database
Nama | Jenis Data | Keterangan
Id | Int | Id User
Name | Varchar | Nama user yang sedang mengakses database
Username | Varchar | Username yang digunakan oleh user dalam aplikas website
Password | Varchar | Kata sandi yang digunakan oleh user untuk dapat megakses database
Role | Varchar | Posisi dari pengguna (responden/pemilik proyek)
Created_at | Varchar | Keterangan waktu pembuatan akun
Nama | Jenis Data | Keterangan
Id | Int | Id Project
Name | Varchar | Nama proyek yang dilakukan analisis
Location | Varchar | Lokasi proyek yang dilakukan analisis
User | Varchar | Nama User yang sedang mengakses
File_bim | Bit | Nama file BIM/Revit yang telah diunggah ke laman website
File_excel | Bit | Nama file excel yang telah diunggah ke laman website
Proyek_mulai | Datetime | Detail waktu proyek mulai dikerjakan
Proyek_selesai | Datetime | Detail waktu proyek Selesai diekerjakan
Nama | Jenis Data | Keterangan
Id | Int | Id Untuk Section
Id_project | Int | Id Project yang dipilih
Name | Varchar | Keterangan nama Section dari proyek
Nama | Jenis Data | Keterangan
Id | Int | Id dari WBS
Id_section | Varchar | Id Section dari proyek yang dipilih
Name | Varchar | Nama WBS
Level | Varchar | Keterangan level dari WBS
Kode_wbs | Varchar | Keterangan kode dari WBS
Parent_wbs | Varchar | Keterangan induk untuk WBS
Created_at | Datetime | Keterangan waktu ketika membuat atau mengedit WBS

## PEKERJAAN FINISIHING
LEVEL 1 | LEVEL 2 | LEVEL 3
NAMA PROYEK | RUMPUN PEKERJAAN | JENIS PEKERJAAN
PEKERJAAN FINISIHING
Pekerjaan Pengecatan Struktur Jembatan
Proyek Konstruksi Jembatan Beton | Pekerjaan Finishing |  | Pembuatan Marka Jalan
Pembersihan Material Konstruksi